## List1
2024
2025
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ: STARÁ VES STAVEBNÍ ÚPRAVA VODOVODU
VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.
|  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN | [6 empty] | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | LISTOPAD
| Zahájení | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46
přívodní řad | bar: KVĚTEN 20 to ČERVEN 24
řad 1, suchovod, stavební úprava | bar: 18 to ČERVEN 23
řad 2, suchovod, stavební úprava | bar: KVĚTEN 22 to ČERVENEC 31
řad 2-1.1, 2-1 | bar: ČERVEN 26 to SRPEN 32
řad 2-2, 2-3 | bar: SRPEN 31 to SRPEN 36
řad 2-3.1, 2-3.1.1 ,2-3.1.2 | bar: SRPEN 31 to ZÁŘÍ 40
řad 2-4 | bar: SRPEN 35 to ŘÍJEN 42
řad 2-4.1 | bar: ZÁŘÍ 39 to ŘÍJEN 43
dláždění, asfaltace, úprava povrchů | bar: ZÁŘÍ 39 to LISTOPAD 46
řady 3,3-1,3-2,3-2.1,3-3 realizace v roce 2025 | 857,3 m
Ve Štěpánově dne: 15. 3 .2024
Vypracoval: Aleš Pospíšil